## Checklist projet
EXEMPLE · Le projet et les 12 tâches des lignes 9 à 20 sont fictifs. Remplacez-les ou supprimez-les. Mode d’emploi : onglet « Mode d’emploi ».
Checklist de projet
| Projet | Refonte du site : Studio Yoga Genévrier |  |  | Avancement
| Responsable | Sam Ortiz
| Début | 2026-09-28
| Échéance | 2026-11-20
Jours restants
N° | Tâche | Phase | Responsable | Échéance | Statut | Notes
| Réunion de lancement et objectifs | Cadrage | Samuel | 2026-09-29 | Terminé | Exemple
| Lister les pages et fonctionnalités | Cadrage | Samuel | 2026-10-02 | Terminé | Exemple
| Récupérer photos et logo | Contenu | Ava | 2026-10-06 | Terminé | Exemple
| Rédiger l’accueil et les pages cours | Contenu | Ava | 2026-10-09 | En cours | Exemple
| Choisir l’outil de réservation | Réalisation | Samuel | 2026-10-12 | Bloqué | Exemple · En attente des tarifs de 2 prestataires
| Maquetter la page d’accueil | Réalisation | Noé | 2026-10-16 | En cours | Exemple
| Construire les autres pages | Réalisation | Noé | 2026-10-30 | À faire | Exemple
| Formulaire de contact et e-mails | Réalisation | Noé | 2026-11-03 | À faire | Exemple
| Tester sur mobile et ordinateur | Lancement | Ava | 2026-11-10 | À faire | Exemple
| Brancher le nom de domaine | Lancement | Samuel | 2026-11-16 | À faire | Exemple
| Annoncer aux adhérents | Lancement | Ava | 2026-11-20 | À faire | Exemple
| Bilan de fréquentation à 2 semaines | Bilan | Samuel | 2026-12-04 | À faire | Exemple
Formulas:
Refonte du site : Studio Yoga Genévrier = IF([Refonte du site : Studio Yoga Genévrier, row above]="","",[Refonte du site : Studio Yoga Genévrier, row above]-TODAY())

## Checklist réunion
EXEMPLE · La réunion, l’ordre du jour et les actions sont fictifs. Remplacez-les. Mode d’emploi : onglet « Mode d’emploi ».
Checklist de réunion
| Réunion | Réunion d’équipe mensuelle
| Date | 2026-10-20
| Heure de début | 9:30
| Lieu / lien | Salle B + visio
Fin prévue (d’après l’ordre du jour)
AVANT LA RÉUNION
Fait | Point | Qui
✓ | Écrire l’objectif de la réunion en une phrase | Maya
✓ | Envoyer l’ordre du jour 24 h avant | Maya
✓ | Réserver la salle et partager le lien visio | Owen
| Préparer les chiffres du point 2 | Priya
| N’inviter que les personnes utiles | Maya
| Désigner une personne pour le compte rendu | Maya
ORDRE DU JOUR
Début | Sujet | Qui | Minutes
| Les réussites du mois | Maya | 10
| Ventes et réservations : les chiffres | Priya | 15
| Nouvelle carte : retours | Jonas | 15
| Planning des fêtes | Maya | 10
| Questions | Tous | 10
Total
ACTIONS À SUIVRE
N° | Action | Responsable | Échéance | Statut | Notes
| Envoyer le planning des fêtes | Maya | 2026-10-23 | En cours | Exemple
| Commander les nouvelles cartes | Jonas | 2026-10-27 | À faire | Exemple
| Partager le point réservations chaque lundi | Priya | 2026-10-26 | À faire | Exemple

## Mode d’emploi
Checklist projet & réunion : mode d’emploi
Deux checklists simples : une pour garder un projet sur les rails (tâches, responsables, échéances, avancement), une pour mener une réunion (préparation, ordre du jour minuté, actions).
Démarrage rapide
1. | Onglet projet : saisissez le nom du projet, le responsable, le début et l’échéance. « Jours restants » se calcule seul.
2. | Remplacez les 12 tâches d’exemple par les vôtres (une par ligne, jusqu’à 40). Choisissez une phase, indiquez qui et pour quand.
3. | Mettez à jour le Statut au fil de l’eau : les tâches terminées sont barrées, les bloquées passent en rouge, les dates dépassées en orange.
4. | La barre d’avancement en haut montre où vous en êtes.
5. | Onglet réunion : cochez la préparation avec ✓, écrivez l’ordre du jour avec les minutes par sujet : heures de début et heure de fin se calculent seules.
6. | Pendant la réunion, notez les actions avec un responsable et une échéance. Imprimez ou enregistrez en PDF pour partager.
Bon à savoir
• | Utilisez les flèches de filtre de l’en-tête pour n’afficher qu’une phase, un responsable ou ce qui reste à faire.
• | Besoin d’une nouvelle checklist ? Clic droit sur l’onglet → Déplacer ou copier → Créer une copie.
• | Les cellules blanches sont à remplir. Les cellules sur fond gris, et les colonnes à en-tête gris, se calculent seules : ne tapez pas dedans.
• | Les cellules à liste déroulante affichent une petite flèche quand on les sélectionne. Pour changer les choix : Données → Validation des données.
• | Cette copie est faite pour Google Sheets : dans Google Drive, Nouveau → Importer un fichier, puis ouvrir avec Google Sheets. Les listes utilisent une mise en forme simple et un filtre au lieu des tableaux Excel. L’impression se règle dans Fichier → Imprimer.
Données d’exemple
Le projet, les 12 tâches (lignes 9 à 20), la réunion, son ordre du jour et ses actions sont des exemples fictifs. Remplacez-les ou supprimez-les.
Vous le voulez automatisé pour votre entreprise ?
Tableau de bord, alertes, macros, connecté à vos données : on construit la version sur mesure pour vous. Par exemple : tous vos projets dans un tableau de bord avec avancement et charge par personne, alertes d’échéance par e-mail, vue planning.
→ Tableau de bord Excel ou Google Sheets · dès 149 € · livré en 2 jours
Modèle gratuit Allset Studio · https://theallsetstudio.pages.dev/fr/modeles/ · libre d’utilisation dans votre entreprise.